## prueba1 estática
Prueba Estática
Prueba 1- Manual
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF04, RF01,RF02,RF09
Objetivo: comprobar que cada método especificado en los requerimientos esté presente en el sistema, lo cual es fundamental para asegurar que el sistema cumple con su propósito.
Métrica evaluada: Cobertura funcional (Functional Completeness)
Nota: 1 indica que el método está presente dentro del código y 0 indica que no lo está
RF04 Modificación de información particular de un estudiante por parte de los profesores guías.
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Nombre del método encontrado en el código | Comentarios
1 | Método que permita a los profesores guía la actualización de información para los estudiantes asignados. | 1 | updateStudent | Se encuentra en la seccion de controllers en el archivo "stduentController" del backend
2 | Método que permita a los profesores guía la eliminación de información para los estudiantes asignados. | 1 | deleteStudent | Se encuentra en la seccion de controllers en el archivo "stduentController" del backend
Total presentes |  | 2
RF01 Registro y mantenimiento del equipo guía de profesores de primer ingreso.
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Nombre del método encontrado en el código | Comentarios
1 | Método para registrar nuevos profesores en el equipo guía de primer ingreso. | 1 | addProfeGuideTeam | Se encuenta en el backend en la seccion de controller en el archivo "guideTeamController"
2 | Método para actualizar la información de contacto de los profesores ya registrados en el equipo guía. | 1 | updateProfessor | Se encuentra en el backend en la seccion de controllers en el archivo de "professorController"
3 | Método para eliminar la información de contacto de los profesores ya registrados en el equipo guía. | 1 | removeProfeGuide | Se encuenta en el backend en la seccion de controller en el archivo "guideTeamController"
Total presentes |  | 3
1
RF02 Registro y mantenimiento de la información básica de contacto de los estudiantes de primer ingreso. |  |  |  |  | 1
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Nombre del método encontrado en el código | Comentarios
1 | Método para registrar la información básica de contacto de los estudiantes de primer ingreso. | 1 | createStudent | Se encuentra en la seccion de controllers en el archivo "stduentController" del backend
2 | Método para actualizar la información básica de contacto de los estudiantes de primer ingreso. | 1 | updateStudent | Se encuentra en la seccion de controllers en el archivo "stduentController" del backend
3 | Método para eliminar la información básica de contacto de los estudiantes de primer ingreso. | 1 | deleteStudent | Se encuentra en la seccion de controllers en el archivo "stduentController" del backend
Total presentes |  | 3
RF09 Registro y mantenimiento del plan de trabajo por parte del profesor guía coordinador.
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Nombre del método encontrado en el código | Comentarios
1 | Método para registrar el plan de trabajo por parte del profesor guía coordinador. | 1 | createPlan | Se encuentra en la seccion de controllers del backend.
2 | Método para actualizar el plan de trabajo por parte del profesor guía coordinador. | 1 | updatePlan | Se encuentra en la seccion de controllers del backend.
3 | Método para eliminar el plan de trabajo por parte del profesor guía coordinador. | 1 | deletePlan | Se encuentra en la seccion de controllers del backend.
Total presentes |  | 3
Cálculo de la métrica | X = (1 – A/B)*100 A = Número de métodos que faltan. B = Número de métodos especificados. X: valor entre 0 y 100 que representa el porcentaje de implementación. |  |  |  |  | Criterio de Aceptación Total:
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación |  | 90% <=Cobertura <=100%
RF04 | 2 | 0 | 100 | Aceptación Total
RF01 | 3 | 0 | 100 | Aceptación Total |  | Criterio de Aceptación Media:
RF02 | 3 | 0 | 100 | Aceptación Total |  | 80% <=Cobertura < 90
RF09 | 3 | 0 | 100 | Aceptación Total
Criterio de Rechazo:
Cobertura < 80
Resultado de la prueba con los 4 requerimientos
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF04 | 100
RF01 | 100
RF02 | 100
RF09 | 100
Resultado de la prueba | 100 | Aceptación Total

## prueba2 estática
Prueba Estática
Prueba 1- Manual
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF07
Objetivo: comprobar que cada método especificado en los requerimientos esté presente en el sistema, lo cual es fundamental para asegurar que el sistema cumple con su propósito.
Métrica evaluada: Cobertura funcional (Functional Completeness)
Nota: 1 indica que el método está presente dentro del código y 0 indica que no lo está
RF07 Consulta del plan de trabajo completo por parte de las asistentes administrativas y los profesores guías.
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Nombre del método encontrado en el código | Comentarios
1 | Método que le permita tanto a los asistentes administrativos como los profesores guías la consulta del plan de trabajo completo | 1 | getPlan | Metodo de la seccion de controllers del backend , del archvio "planController".
2 | Método que limite el acceso a los comentarios del plan de trabajo por parte de los asistentes administrativos. | 1 |  | No existe un metodo especifico que limite el acceso, el manejo lo realizan por medio del frontend
3 | Método que consulte el plan de trabajo con las evidencias registradas para cada actividad realizada. | 1 |  | Manejo en la logica del frontend en la seccion de componentes en el archivo de "listaActividadesProfe" y "infoActividadProfe".
Total presentes |  | 3
Criterio de Aceptación Total:
Cálculo de la métrica | X = (1 – A/B)*100 A = Número de métodos que faltan. B = Número de métodos especificados. X: valor entre 0 y 100 que representa el porcentaje de implementación. |  |  |  | 90% <=Cobertura <=100%
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF07 | 3 | 0 | 100 | Aceptación Total | Criterio de Aceptación Media:
80% <=Cobertura < 90
Criterio de Rechazo:
Cobertura < 80
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF07 | 100
Resultado de la prueba | 100 | Aceptación Total

## prueba3 estática
Prueba Estática
Prueba 2- Manual
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF04,RFO7, RF01,RF02,RF09
Objetivo: comprobar que cada método especificado en el requerimientos RF04,RF07,RF01,RF02,RF09 esten presentes en el sistema, lo cual es fundamental para asegurar que el sistema logre el objetivo específico que indica el requerimiento.
Métrica evaluada: Adecuación funcional del objetivo de uso (Functional Appropiateness)
RF04 Modificación de información particular de un estudiante por parte de los profesores guías.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No) | Comentarios
1 | Método que permita realizar actualización de los diferentes datos asociados al estudainte por parte de los profesores guías. | 1 | Se ecnuentra en el backend en la seccion de controllers en el archivo "studentController" y en el archivo de "modificarEstudiante" de la seccion pages.
Total de métodos presentes |  | 1
RF07 Consulta del plan de trabajo completo por parte de las asistentes administrativas y los profesores guías.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No) | Comentarios
1 | Método que permita a los asistentes administrativos y los profesores guías consultar el plan de trabajo con la información asociada a las diferentes actividades. | 1 | Se encuentra en el frontend en la seccion de componentes en el archivo de "infoActividadProfe" y en el archivo de "listaActividadesProfe"
Total de métodos presentes |  | 1
RF01 Registro y mantenimiento del equipo guía de profesores de primer ingreso.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No) | Comentarios
1 | Método que permita registrar nuevos profesores de primer ingreso en el equipo guía. | 1 | Se encuenta en el backend en la seccion de controller en el archivo "guideTeamController" y en el frontend en la seccion de componentes en el archivo "infoProfesor"
2 | Método que permita actualizar la información de los profesores. | 1 | Se encuenta en el backend en la seccion de controller en el archivo "professorController" y en el frontend en la seccion de "pages" en el archivo "modificarProfesor".
Total de métodos presentes |  | 2
RF02 Registro y mantenimiento de la información básica de contacto de los estudiantes de primer ingreso.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No)
1 | Método para registrar la información de contacto de los estudiantes de primer ingreso. | 1 | Se ecnuentra en el backend en la seccion de controllers en el archivo "studentController"
2 | Método que permita realizar modificaciones sobre la información de contacto de los estudiantes. | 1 | Se ecnuentra en el backend en la seccion de controllers en el archivo "studentController"
Total de métodos presentes |  | 2
RF09 Registro y mantenimiento del plan de trabajo por parte del profesor guía coordinador.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No) | Comentarios
1 | Método que permita a los profesores guías coordinadores registrar un plan de trabajo. | 1 | La recoleccion de los datos se encuentra en el frontend en la seccion de componentes en el archivo "agregarActividad" y la insercion de los datos en el backend en la seccion de controllers en el archivo "planController"
2 | Método que permita actualizar el plan de trabajo. | 1 | En el backend en la parte de controllers el archivo planController.
Total de métodos presentes |  | 2
Cálculo de la métrica: aplicado a los escenarios |  | Nota: Primero se evalúa por escenarios, estos escenarios conforman el requerimiento completo.
| X = (1 – A/B)*100 | Los métodos que faltan en un escenario se calculan restando B-total de métodos presentes en cada escenario
A = Número de métodos faltantes o incorrectos entre las que se requieren para lograr un objetivo de uso específico.
B = Número de métodos necesarios para lograr un objetivo de uso específico.
X: valor entre 0 y 100 que representa el porcentaje de implementación
ID de requerimiento | Total de métodos necesarios(B) | Métodos que faltan o incorrectos (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación | Criterio de Aceptación Total:
RF04 | 1 | 0 | 100 |  | 90% <=Cobertura <=100%
RF07 | 1 | 0 | 100
RF01 | 2 | 0 | 100 |  | Criterio de Aceptación Media:
RF02 | 2 | 0 | 100 |  | 80% <=Cobertura < 90
RF09 | 2 | 0 | 100
Resultado de la prueba |  |  | 100 | Aceptación Total | Criterio de Rechazo:
Cobertura < 80

## prueba4 estática
Prueba Estática
Prueba 2- Manual
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF04,RFO7, RF01,RF02,RF09
Objetivo: comprobar que cada método especificado en el requerimientos RF04,RF07,RF01,RF02,RF09 esten presentes en el sistema, lo cual es fundamental para asegurar que el sistema logre el objetivo específico que indica el requerimiento.
Métrica evaluada: Adecuación funcional del objetivo de uso (Functional Appropiateness)
RF04 Modificación de información particular de un estudiante por parte de los profesores guías.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No) | Comentarios
1 | Método para validar la información antes de permitir la modificación de los datos del estudiante por parte de los profesores guía para garantizar que los datos introducidos sean correctos y completos. | 0 | No se presenta metodo para validacion de datos.
2 | Método que limite la modificación de los datos de los estudiantes exclusivamente a usuarios con los permisos adecuados. | 1 | Por medio del frontend se le muestran ventanas de modificacion de estudiante según el usuario que se haya iniciado sesion.
Total de métodos presentes |  | 1
RF07 Consulta del plan de trabajo completo por parte de las asistentes administrativas y los profesores guías.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No) | Comentarios
1 | Método para limitar el acceso al plan de trabajo a los usuarios que tengan los permisos adecuados. | 1 | Limita el acceso a la modificacion de las actividades por medio de un verificacion en el archivo de "infoActividadProfe" ubicada en el frontend.
Total de métodos presentes |  | 1
RF01 Registro y mantenimiento del equipo guía de profesores de primer ingreso.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No) | Comentarios
1 | Método para validar la información antes de permitir la modificación del equipo guía de profesores para garantizar que los datos introducidos sean correctos y completos. | 0 | No hay metodos para la validacion de datos.
Total de métodos presentes |  | 0
RF02 Registro y mantenimiento de la información básica de contacto de los estudiantes de primer ingreso.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No)
1 | Método para validar la información antes de permitir la modificación de la información básica de contacto de los estudiantes para garantizar que los datos introducidos sean correctos y completos. | 0 | No posee un metodo que valide informacion.
Total de métodos presentes |  | 0
RF09 Registro y mantenimiento del plan de trabajo por parte del profesor guía coordinador.
# | Método/escenario | Existencia (1 = Sí, 0 = No) | Comentarios
1 | Método que limite el acceso al registro y mantenimiento del plan de trabajo exclusivamente a usuarios con los permisos adecuados. | 1 | Se limita el acceso en el frontend, no tienen un metod en particular que lo corrobore, no obstante la logica para limitar el acceso esta presente.
2 | Método para validar la información del plan de trabajo antes de permitir la modificación para garantizar que los datos introducidos sean correctos y completos. | 0 | No posee un metodo que valide infromacion.
Total de métodos presentes |  | 1
Cálculo de la métrica: aplicado a los escenarios |  | Nota: Primero se evalúa por escenarios, estos escenarios conforman el requerimiento completo.
| X = (1 – A/B)*100 | Los métodos que faltan en un escenario se calculan restando B-total de métodos presentes en cada escenario
A = Número de métodos faltantes o incorrectos entre las que se requieren para lograr un objetivo de uso específico.
B = Número de métodos necesarios para lograr un objetivo de uso específico.
X: valor entre 0 y 100 que representa el porcentaje de implementación
ID de requerimiento | Total de métodos necesarios(B) | Métodos que faltan o incorrectos (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF04 | 2 | 1 | 50 |  | Criterio de Aceptación Total:
RF07 | 1 | 0 | 100 |  | 90% <=Cobertura <=100%
RF01 | 1 | 1 | 0
RF02 | 1 | 1 | 0 |  | Criterio de Aceptación Media:
RF09 | 2 | 1 | 50 |  | 80% <=Cobertura < 90
Resultado de la prueba |  |  | 40 | Rechazo
Criterio de Rechazo:
Cobertura < 80

## prueba 5 unitaria
Prueba Unitaria
Prueba 5- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para el requerimiento RF04
Objetivo:
Métrica evaluada: Cobertura de casos de uso
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Validar el login de un profesor guía. | 1
2 | Validar que un profesor guía pueda modificar la información de un estudiante con un carné válido. | 1
3 | Validar que la información del estudiante fue correctamente cambiada | 1
4 | Validar que un profesor guía pueda modificar la información de un estudiante con un carné válido. | 0
5 | Validar que la información del estudiante fue correctamente cambiada | 0
Total presentes |  | 3
Cálculo de la métrica | X= B/A donde A = Casos de uso exitosos B = Total de casos de uso |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF04 | 5 | 2 | 40 | Rechazo
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF04 | 40 | 100
Resultado de la prueba | 40 | Rechazo

## prueba 6 unitaria
Prueba Unitaria
Prueba 6- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para el requerimiento RF07
Objetivo:
Métrica evaluada: Cobertura de casos de uso
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Verificar que un profesor guía pueda consultar el plan de trabajo completo y visualizar los comentarios asociados | 1
2 | Validar que un asistente administrativo pueda consultar el plan de trabajo sin visualizar los comentarios | 0
3 | Intentar acceder al plan de trabajo como usuario no autorizado y validar que el sistema lo bloquee | 0
4 | Consultar el plan de trabajo desde un dispositivo móvil y verificar que los datos se muestren correctamente | 1
5 | Validar que cualquier cambio en el plan de trabajo sea reflejado en tiempo real para los usuarios autorizados | 1
Total presentes |  | 3
Cálculo de la métrica | X= B/A donde A = Casos de uso exitosos B = Total de casos de uso |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF07 | 5 | 2 | 40 | Rechazo
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF07 | 40 | 100
Resultado de la prueba | 40 | Rechazo

## prueba 7 unitaria
Prueba Unitaria
Prueba 7- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para el requerimiento RF09
Objetivo:
Métrica evaluada: Cobertura de casos de uso
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Registrar un nuevo plan de trabajo con todos los campos completos y validar que el sistema lo guarde correctamente | 0
2 | Intentar registrar un plan de trabajo sin completar todos los campos obligatorios y verificar que el sistema lo rechace | 0
3 | Modificar un plan de trabajo existente y validar que los cambios sean reflejados correctamente | 0
4 | Intentar registrar un plan de trabajo con fechas inválidas y validar que el sistema lo rechace | 0
5 | Eliminar un plan de trabajo y verificar que el sistema no permita accesos posteriores a los datos eliminados | 0
Total presentes |  | 0
Cálculo de la métrica | X= B/A donde A = Casos de uso exitosos B = Total de casos de uso |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF09 | 5 | 0 | 0 | Rechazo
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF09 | 0 | 100
Resultado de la prueba | 0 | Rechazo

## prueba 8 unitaria
Prueba Unitaria
Prueba 8- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para el requerimiento RF01
Objetivo:
Métrica evaluada: Access Controllability
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Verificar que solo el administrador autorizado pueda registrar un nuevo profesor guía en el sistema | 1
2 | Intentar acceder al registro del equipo guía sin los permisos adecuados y validar que el sistema lo rechace | 1
3 | Modificar los datos de un profesor guía existente y validar que el acceso esté restringido a usuarios autorizados | 1
4 | Intentar visualizar la lista completa de profesores guías como usuario no autorizado y validar el bloqueo | 1
5 | Validar que los datos del equipo guía estén protegidos mediante encriptación en la base de datos | 1
Total presentes |  | 5
Cálculo de la métrica | X = 1 − A/B A = Número de elementos de datos confidenciales a os que se puede acceder sin autorización B = Número de elementos de datos que requieren control de acceso |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF01 | 5 | 0 | 100 | Aceptación Total
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF01 | 100 | 100
Resultado de la prueba | 100 | Aceptación Total

## prueba 9 unitaria
Prueba Unitaria
Prueba 9- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para el requerimiento RF19
Objetivo:
Métrica evaluada: Access Controllability
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Intentar acceder a la aplicación con un token de sesión caducado y validar que el sistema lo rechace | 1
2 | Verificar que un token de sesión expira después de 15 minutos de inactividad | 1
3 | Intentar usar un token generado en otro dispositivo para acceder al sistema y validar que el acceso sea bloqueado | 0
4 | Probar que un token sigue siendo válido si el usuario está activo dentro del sistema | 1
5 | Intentar acceder a datos protegidos inmediatamente después de cerrar sesión y validar que el acceso sea denegado | 1
Total presentes |  | 4
Cálculo de la métrica | X = 1 − A/B A = Número de elementos de datos confidenciales a os que se puede acceder sin autorización B = Número de elementos de datos que requieren control de acceso |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF19 | 5 | 1 | 80 | Rechazo
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF19 | 80 | 100
Resultado de la prueba | 80 | Rechazo

## Prueba integral 10
Prueba Integral
Prueba 10- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF04, RF19
Objetivo:
Métrica evaluada: Security-Integrity
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Validar el login de un profesor guía. | 1
2 | Validar que un profesor guía pueda modificar la información de un estudiante con un carné válido. | 1
3 | Validar que la información del estudiante fue correctamente cambiada | 1
Total presentes |  | 3
Cálculo de la métrica | X= 1 - A/B donde A = Número de datos que se corrompieron por acceso no autorizado B = Número de datos corrompidos que se pudieron preveer |  |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF04 | 2 | 0 | 100 | Aceptación Total
RF19 | 1 | 0 | 100 | Aceptación Total
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF04 | 100 | 100
RF19 | 100 | 100
Resultado de la prueba | 100 | Aceptación Total |  |  | l

## Prueba integral 11
Prueba Integral
Prueba 11- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF09, RF19
Objetivo:
Métrica evaluada: Security-Integrity
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Validar el login de un profesor guía. | 1
2 | Validar que un profesor guía puede registrar un plan de trabajo completo. | 1
3 | Validar que la información se guarda correctamente en la base de datos. | 1
Total presentes |  | 3
Cálculo de la métrica | X= 1 - A/B donde A = Número de datos que se corrompieron por acceso no autorizado B = Número de datos corrompidos que se pudieron preveer |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF09 | 2 | 0 | 100 | Aceptación Total
RF19 | 1 | 0 | 100 | Aceptación Total
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF09 | 100 | 100
RF19 | 100 | 100
Resultado de la prueba | 100 | Aceptación Total

## Prueba integral 12
Prueba Integral
Prueba 12- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF07,RF19
Objetivo:
Métrica evaluada: Security-Authenticity
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Validar el login de un usuario asistente y profesor guía. | 1
2 | Realizar consulta de un plan de trabajo. | 1
3 | Validar que no permita al estudiante consultar dicha información. | 1
Total presentes |  | 3
Cálculo de la métrica | X= A/B donde A = Número de reglas de autenticación implementadas B = Número de reglas de autenticación especificadas |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF07 | 2 | 0 | 100 | Aceptación Total
RF19 | 1 | 0 | 100 | Aceptación Total
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF07 | 100 | 100
RF19 | 100 | 100
Resultado de la prueba | 100 | Aceptación Total

## Prueba integral 13
Prueba Integral
Prueba 13- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF01,RF19
Objetivo:
Métrica evaluada: Security-Integrity
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Validar el login de un profesor guía. | 1
2 | Validar que un profesor guía puede modificar la información de un estudiante de primer ingreso. | 1
3 | Validar que la información se guarda correctamente en la base de datos. | 1
Total presentes |  | 3
Cálculo de la métrica | X= 1 - A/B donde A = Número de datos que se corrompieron por acceso no autorizado B = Número de datos corrompidos que se pudieron preveer |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF01 | 2 | 0 | 100 | Aceptación Total
RF19 | 1 | 0 | 100 | Aceptación Total
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF01 | 100 | 100
RF19 | 100 | 100
Resultado de la prueba | 100 | Aceptación Total

## Prueba integral 14
Prueba Integral
Prueba 14- Automatizada
Lista de chequeo - Inspección para los requerimientos RF02
Objetivo:
Métrica evaluada: Security-Integrity
# | Método/escenario | Presente (1/0) | Comentarios
1 | Validar el login de un profesor guía. | 1
2 | Validar que un profesor guía puede modificar la información básica de un estudiante de primer ingreso. | 1
3 | Validar que la información se guarda correctamente en la base de datos. | 1
Total presentes |  | 3
Cálculo de la métrica | X= 1 - A/B donde A = Número de datos que se corrompieron por acceso no autorizado B = Número de datos corrompidos que se pudieron preveer |  |  |  | <100% No funciona o funciona parcial 100% Si funciona totalmente"
ID del Requerimiento | Total de métodos especificados (B) | Métodos que faltan (A) | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación
RF02 | 2 | 0 | 100 | Aceptación Total
RF19 | 1 | 0 | 100 | Aceptación Total
Resultado de la prueba
ID del Requerimiento | %COBERTURA | Criterio de aceptación
RF02 | 100 | 100
RF19 | 100 | 100
Resultado de la prueba | 100 | Aceptación Total

## prueba 15 y 16 sistema
EN ESTA HOJA SE ENCUENTRAN LAS DOS PRUEBAS DEL ATRIBUTO CAPACITY
Prueba de sistema
Prueba 15- Automatizada
Desglose de resultados
Objetivo: evaluar el rendimiento y la capacidad del sistema web completo para determinar si puede soportar el acceso simultáneo de hasta 500 usuarios por segundo
Métrica evaluada: User access capacity (Capacity)
Nota: se evalúa por escenarios al ser una prueba de sistema
Cálculo de escenarios exitosos | Cantidad de usuarios a probar: representa el número establecido del escenario
Porcentaje de error: representa el porcentaje dado por la herramienta al hacer la prueba. Cantidad de usuarios con éxito: inidica el número total de usuarios que lograron acceder al sistema segun el escenario probado A1 = (P - E) Escenario aprobado: el escenario se aprueba si el porcentaje de error es <= que el 20%. Aprobado corresponde a 1 y reprobado a 0
Número de escenarios | Escenario | Cantidad de usuarios a probar (P) | Porcentaje de error (E) | Cantidad de usuarios con éxito (A1) | Escenario aprobado (1 = sí, 0 = no) | Comentarios
1 | El sistema soporta 50 usuarios por segundo. | 50 | 0 | 50 | 1 | El sistema soportó todos los usuarios en las diferentes pruebas
2 | El sistema soporta 100 usuarios por segundo. | 100 | 0 | 100 | 1
3 | El sistema soporta 200 usuarios por segundo. | 200 | 0 | 200 | 1
4 | El sistema soporta 300 usuarios por segundo. | 300 | 0 | 300 | 1
5 | El sistema soporta 400 usuarios por segundo. | 400 | 0 | 400 | 1
6 | El sistema soporta 500 usuarios por segundo. | 500 | 0 | 500 | 1
Total de escenarios aprobados |  |  |  |  | 6
Resultado de la prueba
Total de escenarios = representa el total de escenarios probados Total de escenarios aprobados: de la tabla anterior representa aquellos escenarios que dieron 1 | El porcentaje de cobertura para el criterio de aceptación se calcula: Total de escenarios aprobados/ Total de escenarios
Total de escenarios aprobados | Total de escenarios | Criterio de aceptación |  | Criterio de Aceptación Total: 90% <=Cobertura <=100%
6 | 6 | 100 |  | Criterio de Aceptación Media: 80% <=Cobertura < 90
Resultado de la prueba |  | Aceptación Total |  | Criterio de Rechazo: Cobertura < 80
Prueba de sistema
Prueba 16- Automatizada
Desglose de resultados
Objetivo: evaluar el rendimiento y la capacidad del sistema web completo para determinar si puede soportar el acceso simultáneo de hasta 500 usuarios por un lapso de 5 minutos
Métrica evaluada: User access capacity (Capacity)
Nota: se evalúa por escenarios al ser una prueba de sistema
Cálculo de escenarios exitosos | Cantidad de usuarios a probar: representa el número establecido del escenario
Porcentaje de error: representa el porcentaje dado por la herramienta al hacer la prueba. Cantidad de usuarios con éxito: inidica el número total de usuarios que lograron acceder al sistema segun el escenario probado A2 = (P - E) Escenario aprobado: el escenario se aprueba si el porcentaje de error es <= que el 20%. Aprobado corresponde a 1 y reprobado a 0
Número de escenarios | Escenario | Cantidad de usuarios a probar (P) | Porcentaje de error (E) | Cantidad de usuarios con éxito (A2) | Escenario aprobado (1 = sí, 0 = no) | Comentarios
1 | El sistema soporta 50 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos). | 50 | 0 | 50 | 1 | El sistema soportó todos los usuarios en las diferentes pruebas
2 | El sistema soporta 100 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos). | 100 | 0 | 100 | 1
3 | El sistema soporta 200 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos). | 200 | 0 | 200 | 1
4 | El sistema soporta 300 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos). | 300 | 0 | 300 | 1
5 | El sistema soporta 400 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos). | 400 | 0 | 400 | 1
6 | El sistema soporta 500 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos). | 500 | 0 | 500 | 1
Total de escenarios aprobados |  |  |  |  | 6
Resultado de la prueba
Total de escenarios = representa el total de escenarios probados Total de escenarios aprobados: de la tabla anterior representa aquellos escenarios que dieron 1 | El porcentaje de cobertura para el criterio de aceptación se calcula: Total de escenarios aprobados/ Total de escenarios
Total de escenarios aprobados | Total de escenarios | Criterio de aceptación |  | Criterio de Aceptación Total: 90% <=Cobertura <=100%
6 | 6 | 100 |  | Criterio de Aceptación Media: 80% <=Cobertura < 90
Resultado de la prueba |  | Aceptación Total |  | Criterio de Rechazo: Cobertura < 80
Resultado del atributo de Capacity
Se aplicará la siguiente métrica para medir el atributo basado en ambas pruebas
#VALUE!
Cantidad de usuarios con éxito (A1) prueba 15 | Cantidad de usuarios con éxito (A2) prueba 16 | Cálculo de la métrica (A1+A2)/2 | Cálculo porcentaje | Criterio de aceptación
50 | 50 | 50 | 100 | 1
100 | 100 | 100 | 100 | 1
200 | 200 | 200 | 100 | 1
300 | 300 | 300 | 100 | 1
400 | 400 | 400 | 100 | 1
500 | 500 | 500 | 100 | 1
Porcentaje final del atributo |  |  |  | 100
Resultado del atributo |  |  |  | Aceptación Total

## prueba 17 y 18 sistema
EN ESTA HOJA SE ENCUENTRAN LAS DOS PRUEBAS DEL ATRIBUTO AVAILABILITY
Prueba de sistema
Prueba 17- Automatizada
Desglose de resultados
Objetivo: evaluar la disponibilidad del sistema web completo utilizando la herramienta Uptime Robot. La prueba se llevará a cabo de manera automatizada durante un período de 24 horas, monitoreando el sistema cada 5 minutos sin la intervención de usuarios.
Métrica evaluada: Disponibilidad del sistema (Availability)
Nota: se evalúa por escenarios al ser una prueba de sistema
Resultado de la prueba : solo se evalúa un escenario
Cálculo de la métrica
X=(B/A)*100 X: porcentaje de disponibilidad del sistema o proporción de tiempo disponible en relación con el tiempo planificado. A: El tiempo real en el que el sistema estuvo disponible. B: El tiempo total planificado para que el sistema estuviera operativo.
A (resultados de la herramienta) | B (se pretendía que estuviese disponible24 horas) | Criterio de aceptación |  | Criterio de Aceptación Total: 90% <=Cobertura <=100%
24 | 24 | 100 |  | Criterio de Aceptación Media: 80% <=Cobertura < 90
Resultado de la prueba |  | Aceptación Total |  | Criterio de Rechazo: Cobertura < 80
Prueba de sistema
Prueba 18- Automatizada
Desglose de resultados
Objetivo: evaluar la disponibilidad del sistema web completo utilizando la herramienta Uptime Robot. La prueba se llevará a cabo de manera automatizada durante un período de 48 horas, monitoreando el sistema cada 5 minutos con la intervención de usuarios.
Métrica evaluada: Disponibilidad del sistema (Availability)
Nota: se evalúa por escenarios al ser una prueba de sistema
Aquí solo se enlistan los escenarios por probar y los comentarios al ponerlos a prueba que indican si el sistema estaba disponible o no cuando se ejecutó la prueba de los usuarios.
Número de escenarios | Escenario | El escenario se probó (1 = sí, 0 = no) | Comentarios
1 | Ingresar 50 usuarios por segundo (en la herramienta JMeter), monitorear el sistema cada 5 minutos durante 48 horas (con la herramienta Uptime Robot). | 1 | En ninguno de los casos ocurrieron caidas del sistema. El sistema estuvo disponible el 100% del tiempo durante las 48 horas.
2 | Ingresar 100 usuarios por segundo (en la herramienta JMeter), monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
3 | Ingresar 200 usuarios por segundo (en la herramienta JMeter), monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
4 | Ingresar 300 usuarios por segundo (en la herramienta JMeter), monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
5 | Ingresar 400 usuarios por segundo (en la herramienta JMeter), monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
6 | Ingresar 500 usuarios por segundo (en la herramienta JMeter), monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
7 | Ingresar 50 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos) en la herramienta JMeter, monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
8 | Ingresar 100 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos) en la herramienta JMeter, monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
9 | Ingresar 200 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos) en la herramienta JMeter, monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
10 | Ingresar 300 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos) en la herramienta JMeter, monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
11 | Ingresar 400 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos) en la herramienta JMeter, monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
12 | Ingresar 500 usuarios en un lapso de 300 segundos (5 minutos) en la herramienta JMeter, monitorear el sistema cada 5 minutos durante las mismas 48 horas (con la herramienta Uptime Robot).
Resultado de la prueba : al probarse todos los escenarios
Cálculo de la métrica
X=(B/A)*100 X: porcentaje de disponibilidad del sistema o proporción de tiempo disponible en relación con el tiempo planificado. A: El tiempo real en el que el sistema estuvo disponible. B: El tiempo total planificado para que el sistema estuviera operativo.
A (resultados de la herramienta) | B (se pretendía que estuviese disponible48 horas) | Criterio de aceptación |  | Criterio de Aceptación Total: 90% <=Cobertura <=100%
48 | 48 | 100 |  | Criterio de Aceptación Media: 80% <=Cobertura < 90
Resultado de la prueba |  | Aceptación Total |  | Criterio de Rechazo: Cobertura < 80
Resultado del atributo de Availability
El porcentaje final del atributo se calcula sumando el porcentaje obtenido en la prueba 17 + el porcentaje obtenido en la prueba 18, dividido entre el total de pruebas aplicadas para el atributo que es 2
Porcentaje prueba 17 | Porcentaje prueba 18 | Criterio de aceptación
100 | 100 | 100
Resultado del atributo |  | Aceptación Total

## prueba 19 sistema
Prueba de sistema
Prueba 19- Automatizada
Desglose de resultados
Objetivo: calcular el tiempo promedio que tarda el sistema en recuperarse después de un fallo..
Métrica evaluada: Tiempo medio de recuperación (Recoverability)
Nota: se evalúa por escenarios al ser una prueba de sistema
Aquí solo se enlistan los escenarios por probar y los comentarios al ponerlos a prueba que indican si el sistema estaba disponible o no cuando se ejecutó la prueba de los usuarios.
Número de escenarios | Escenario | El escenario se probó (1 = sí, 0 = no) | Tiempo en recuperarse en minutos | Tiempo en recuperarse en segundos
1 | Ingresar 7000 usuarios en un lapso de 5 segundos en la herramienta Jmeter. | 1 | El sistema tardó 10 minutos con 21 segundos en recuperarse | 621
2 | Ingresar 3000 usuarios en un lapso de 5 segundos en la herramienta Jmeter. |  | El sistema tardó 10 minutos en recuperarse | 600
3 | Ingresar 4000 usuarios en un lapso de 5 segundos en la herramienta Jmeter. |  | El sistema tardó 10 minutos con 2 segundos en recuperarse | 602
Resultado de la prueba y atributo : al probarse todos los escenarios
Cálculo de la métrica
#VALUE! |  |  |  | Criterio de Aceptación Total: 0 minutos <= tiempo <= 5 minutos Criterio de Aceptación Media: 6 minutos <= tiempo <= 10 minutos Criterio de Rechazo: tiempo > 10 minutos
Número de fallo | Ai | Criterio de aceptación
1 | 621 | Aceptación Media
2 | 600
3 | 602
Resultado de la prueba en segundos | 607.6667
Resultado de la prueba en minutos sin segundos | 10

## prueba 20 usuario
Prueba de aceptación de usuarios
Prueba 20 - Manual
Desglose de resultados
Objetivo: Evaluar el porcentaje en el que las interfaces de usuario y el diseño general son estéticamente agradables en apariencia para el usuario
Métrica evaluada: Estética de la apariencia de las interfaces de usuario (User Interface Aesthetics)
Nota: consiste en designar una serie de actividades a un grupo de 10 personas para que realicen en el sistema, estas actividades son las mismas que se realizarán en el atributo de "Learnability". Por lo tanto, solo se aplicarán una vez, con esto es suficiente para que el usuario pueda apreciar la apariencia de la interfaz y responder a las preguntas de la encuesta realizada con Google Forms, la cual contendrá ciertas escalas de puntuación para facilitar el cálculo de la métrica. Las preguntas serán las mismas para todos los usuarios
En total se evaluaron 3 roles,y cada rol tuvo que acceder a una interfaz distinta, por lo tanto se evaluarán 3 interfaces
Requerimientos evaluados en las pruebas de Learnability
RF01 Registro y mantenimiento del equipo guía de profesores de primer ingreso.
RF03 Consulta de la lista total de estudiantes organizada por orden alfabético, número de carné o campus.
RF04 Modificación de información particular de un estudiante por parte de los profesores guías.
RF05 Generación de un nuevo archivo en Excel con la información de los estudiantes de un campus o centro académico específico, o de todos los campus o centros académicos.
RF06 Definición del coordinador del equipo guía por parte de la asistente administrativa del campus central.
RF07 Consulta del plan de trabajo completo por parte de las asistentes administrativas y los profesores guías.
RF13 Registro de comentarios a una actividad del plan de trabajo por parte de los profesores guías.
Interfaz de profesores guía
Cantidad de usuarios que evalúan: 4
Nota: Cada pregunta da un porcentaje obtenido de la encuesta, entonces la pregunta se toma como exitosa si está entre un 90% a 100%, eso se contabiliza como 1. Así se hace con las 5 preguntas, el total de esos 1 se suman y se dividen entre 5 y se multiplica por 100%, si ese resultado está entre 90% y 100% la interfaz se toma como estéticamente agradable (1). Si no, se toma como lo contrario y se asigna un 0.
número de pregunta | Categoría | Pregunta | Average rating de la encuesta | La pregunta se aceptó con éxito ( 1 / 0)
1 | Apariencia | ¿Es agradable visualmente la interfaz? | 3.75 | 0
2 | Coherencia | ¿El diseño general de la interfaz es uniforme y consistente en todas las pantallas? | 4.75 | 1
3 | Legibilidad | ¿Es fácil leer los textos y comprender los elementos? | 4 | 1
4 | Uso de colores | ¿Los colores son adecuados y no generan confusión? | 4.5 | 1
5 | Organización | ¿Los elementos como botones y etiquetas están bien organizados y son fáciles de localizar? | 4 | 1
Total de porcentaje de preguntas exitosas |  |  |  | 80 | *
¿La interfaz es estéticamente agradable? (1 = sí / 0 = no) |  |  |  | 0
Interfaz de asistente administrativa de otra sede
Cantidad de usuarios que evalúan: 3
Nota: Cada pregunta da un porcentaje obtenido de la encuesta, entonces la pregunta se toma como exitosa si está entre un 90% a 100%, eso se contabiliza como 1. Así se hace con las 5 preguntas, el total de esos 1 se suman y se dividen entre 5 y se multiplica por 100%, si ese resultado está entre 90% y 100% la interfaz se toma como estéticamente agradable (1). Si no, se toma como lo contrario y se asigna un 0.
número de pregunta | Categoría | Pregunta | Average rating de la encuesta | La pregunta se aceptó con éxito ( 1 / 0)
1 | Apariencia | ¿Es agradable visualmente la interfaz? | 4.33 | 1
2 | Coherencia | ¿El diseño general de la interfaz es uniforme y consistente en todas las pantallas? | 5 | 1
3 | Legibilidad | ¿Es fácil leer los textos y comprender los elementos? | 5 | 1
4 | Uso de colores | ¿Los colores son adecuados y no generan confusión? | 4.33 | 1
5 | Organización | ¿Los elementos como botones y etiquetas están bien organizados y son fáciles de localizar? | 4 | 1
Total de porcentaje de preguntas exitosas |  |  |  | 100
¿La interfaz es estéticamente agradable? (1 = sí / 0 = no) |  |  |  | 1
Interfaz de asistente administrativa de Cartago
Cantidad de usuarios que evalúan: 3
Nota: Cada pregunta da un porcentaje obtenido de la encuesta, entonces la pregunta se toma como exitosa si está entre un 90% a 100%, eso se contabiliza como 1. Así se hace con las 5 preguntas, el total de esos 1 se suman y se dividen entre 5 y se multiplica por 100%, si ese resultado está entre 90% y 100% la interfaz se toma como estéticamente agradable (1). Si no, se toma como lo contrario y se asigna un 0.
número de pregunta | Categoría | Pregunta | Average rating de la encuesta | La pregunta se aceptó con éxito ( 1 / 0)
1 | Apariencia | ¿Es agradable visualmente la interfaz? | 3 | 0
2 | Coherencia | ¿El diseño general de la interfaz es uniforme y consistente en todas las pantallas? | 4 | 1
3 | Legibilidad | ¿Es fácil leer los textos y comprender los elementos? | 3.67 | 0
4 | Uso de colores | ¿Los colores son adecuados y no generan confusión? | 2.67 | 0
5 | Organización | ¿Los elementos como botones y etiquetas están bien organizados y son fáciles de localizar? | 3 | 0
Total de porcentaje de preguntas exitosas |  |  |  | 20
¿La interfaz es estéticamente agradable? (1 = sí / 0 = no) |  |  |  | 0
Cálculo de la métrica:
X = (A/B)*100
| A = Número de interfaces de visualización estéticamente agradables para los usuarios en apariencia |  |  | Criterio de Aceptación Total: 90% <=Cobertura <=100%
| B = Número total de interfaces de visualización |  |  | Criterio de Aceptación Media: 80% <=Cobertura < 90
Criterio de Rechazo: Cobertura < 80
A | B | % Cobertura (x) | Criterio de aceptación | Comentarios generales
1 | 3 | 33.3333 | Rechazo

## prueba 21 usuario
Prueba de aceptación de usuarios
Prueba 21 - Manual
Desglose de resultados
Objetivo: Evaluar la intuitividad y autoexplicatividad de la interfaz, asegurando que los usuarios con roles de profesores guías completen tareas comunes sin capacitación ni ayuda, midiendo la proporción de pasos comprendidos frente al total necesario.
Métrica evaluada: Interfaz de usuario autoexplicativa (Learnability)
Nota: los resultados se obtendrán con las respuestas de los usuarios por medio de una encuesta, que será aplicada después de completar las actividades
Cantidad de usuarios que la realizan: 4
Requerimiento evaluado: RF03 Consulta de la lista total de estudiantes organizada por orden alfabético, número de carné o campus
Escenario 1: Verificar si el usuario puede consultar la lista total de estudiantes organizada por orden alfabético, número de carné o campus, sin requerir ayuda externa.
Rol evaluado: profesor guía
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: valorant13854@gmail.com contraseña: 12345678 | 1
2 | Localizar "Estudiantes" y presionar su botón de "Ver lista". | 1
3 | Seleccionar el criterio de organización (alfabético, número de carné, campus). | 1
4 | Visualizar la lista generada según el criterio seleccionado. | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 4
Requerimiento evaluado: RF04 Modificación de información particular de un estudiante por parte de los profesores guías.
Escenario 1: Verificar si el usuario puede modificar la información del estudiante "Alex Johnson Smith" especificamente el número de celular
cambiarlo por el número: 60334450, sin requerir ayuda externa
Rol evaluado: profesor guía
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: valorant13854@gmail.com contraseña: 12345678 | 1
2 | Localizar "Estudiantes" y su botón de "Ver lista". | 1
3 | Seleccionar algún criterio de ordenamiento de la lista para visualizarla (alfabético, número de carné, campus). Ya que al inicio no se muestra ninguna lista sin antes seleccionar algún criterio | 1
4 | Visualizar la lista generada según el criterio seleccionado y localizar al estudiante "Alex Johnson Smith" | 1
5 | Localizar el botón de "Modificar información". | 1
6 | Localizar el espacio de el área para cambiar el número de teléfono (etiqueta: Escriba el teléfono celular). | 1
7 | Modificar el número por: 60334450 | 1
8 | Guardar los cambios presionando el botón "Guardar Cambios" | 1
9 | Visualizar los cambios realizados en ese estudiante (para ello debe volver a realizar el paso 2, 3 y 4) | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 9
Requerimiento evaluado: RF07 Consulta del plan de trabajo completo por parte de las asistentes administrativas y los profesores guías.
Escenario 1: Verificar si un profesor guía puede consultar el plan de trabajo completo (actividades de este plan y sus detalles) sin confusión.
Rol evaluado: profesor guía
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: valorant13854@gmail.com contraseña: 12345678 | 1
2 | Localizar la etiqueta "Actividades" y presionar su botón de "Ver actividades". | 1
3 | Visualizar todas las actividades que contiene ese plan y todos los detalles de dicha actividad sin necesidad de ver las observaciones (comentarios) | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 3
Prueba 4
Requerimiento evaluado: RF13 Registro de comentarios a una actividad del plan de trabajo por parte de los profesores guías.
Escenario 1: Comprobar si un profesor guía puede registrar comentarios en una actividad del plan de trabajo sin necesidad de instrucciones adicionales.
Rol evaluado: profesor guía
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: valorant13854@gmail.com contraseña: 12345678 | 1
2 | Localizar la etiqueta "Actividades" y presionar su botón de "Ver actividades". | 1
3 | Elegir cualquier actividad, localizar y presionar el botón de "Observaciones" | 0
4 | Localizar y presionar el botón de "Agregar observación" | 1
5 | Escribir la observación y guardar la observación. Nota: al guardar la observación no se visiualiza en la interfaz si el comentario fue agregado, la idea solo es que el usuario pueda llegar a este punto de interacción. | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 4
Resultados de la prueba
Cálculo de la métrica:
X = (A/B)*100
| A: Número de elementos de información (textos, etiquetas, instrucciones) y pasos que son fáciles de entender y usar para un usuario novato. |  |  | Criterio de Aceptación Total: 90% <=Cobertura <=100%
| B: Número total de elementos y pasos necesarios para completar las tareas comunes |  |  | Criterio de Aceptación Media: 80% <=Cobertura < 90
Criterio de Rechazo: Cobertura < 80
ID de requerimiento | Número de pasos autoexplicativos (A) | Total de pasos (B) | % Cobertura (x) | Comentarios generales
RF03 | 4 | 4 | 100
RF04 | 9 | 9 | 100
RF07 | 3 | 3 | 100
RF13 | 4 | 5 | 80
Resultado de la prueba |  |  | 95
Criterio de aceptación |  |  | Aceptación Total

## prueba 22 usuario
Prueba de aceptación de usuarios
Prueba 22 - Manual
Desglose de resultados
Objetivo: Evaluar la intuitividad y autoexplicatividad de la interfaz, asegurando que los usuarios con roles de asiste de otra sede completen tareas comunes sin capacitación ni ayuda, midiendo la proporción de pasos comprendidos frente al total necesario.
Métrica evaluada: Interfaz de usuario autoexplicativa (Learnability)
Nota: los resultados se obtendrán con las respuestas de los usuarios por medio de una encuesta, que será aplicada después de completar las actividades
Cantidad de usuarios que la realizan: 3
Prueba 5
Requerimiento evaluado: RF01 Registro y mantenimiento del equipo guía de profesores de primer ingreso.
Escenario 1: Verificar si el usuario administrador puede registrar un profesor en el equipo guía.
Rol evaluado: asistente de otra sede
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: bryanruiz@gmail.com contraseña: 88888888 | 0
2 | Localizar el boton de "Añadir un profesor". | 1
3 | Rellenar los datos del profesor. | 1
4 | Localizar y presionar el boton de "Agregar Profesor" | 1
5 | Visualizar el profesor generado en el sistema. | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 4
Requerimiento evaluado:RF05 Generación de un nuevo archivo en Excel con la información de los estudiantes de un campus o centro académico específico, o de todos los campus o centros académicos.
Escenario 1: Verificar si el usuario administrador puede descargar y visualizar el archivo de Excel con la información de los diferentes estudiantes de primer ingreso de un equipo guía determinado .
Rol evaluado: asistente de otra sede
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: bryanruiz@gmail.com contraseña: 88888888 | 1
2 | Localizar "Estudiantes" y su botón de "Ver lista". | 1
3 | Presionar el boton "Descargar Excel" | 0
4 | Visualizar el archivo "Estudiantesxlsx". | 0
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 2
Requerimiento evaluado: RF07 Consulta del plan de trabajo completo por parte de las asistentes administrativas y los profesores guías.
Escenario 1: Verificar si el usuario administrador puede visualizar la lista de actividades de un determinado plan de trabajo.
Rol evaluado: asistente de otra sede
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: lucas@gmail.com contraseña: 76543299 | 1
2 | Localizar la etiqueta "Equipo Guia" y seleccionar el año 2014. | 1
3 | Localizar la etiqueta "Actividades" y presionar su botón de "Ver siguiente actividad". | 1
4 | Visualizar todas las actividades que contiene ese plan y todos los detalles de dicha actividad. | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 4
Requerimiento evaluado: RF07 Consulta del plan de trabajo completo por parte de las asistentes administrativas y los profesores guías.
Escenario 2: Verificar si el usuario administrador puede acceder a los archivos de las diferentes actividades del plan de trabajo.
Rol evaluado: asistente de otra sede
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: lucas@gmail.com contraseña: 76543299 | 1
2 | Localizar la etiqueta "Equipo Guia" y seleccionar el año 2014. | 1
3 | Localizar la etiqueta "Actividades" y presionar su botón de "Ver siguiente actividad". | 1
4 | Visualizar todas las actividades que contiene ese plan y todos los detalles de dicha actividad. | 1
5 | Localizar la actividad de "Motivacion a los Estudiantes". | 1
6 | Acceder al afiche de la actividad. | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 6
Resultados de la prueba
Cálculo de la métrica:
X = (A/B)*100
| A: Número de elementos de información (textos, etiquetas, instrucciones) y pasos que son fáciles de entender y usar para un usuario novato. |  |  | Criterio de Aceptación Total: 90% <=Cobertura <=100%
| B: Número total de elementos y pasos necesarios para completar las tareas comunes |  |  | Criterio de Aceptación Media: 80% <=Cobertura < 90
Criterio de Rechazo: Cobertura < 80
ID de requerimiento | Número de pasos autoexplicativos (A) | Total de pasos (B) | % Cobertura (x) | Comentarios generales
RF01 | 4 | 5 | 80
RF05 | 2 | 4 | 50
RF07(1) | 4 | 4 | 100
RF07(2) | 6 | 6 | 100
Resultado de la prueba |  |  | 82.5
Criterio de aceptación |  |  | Aceptación Media

## prueba 23 usuario
Prueba de aceptación de usuarios
Prueba 23 - Manual
Desglose de resultados
Objetivo: Evaluar la intuitividad y autoexplicatividad de la interfaz, asegurando que los usuarios con roles de asistente de Cartago completen tareas comunes sin capacitación ni ayuda, midiendo la proporción de pasos comprendidos frente al total necesario.
Métrica evaluada: Interfaz de usuario autoexplicativa (Learnability)
Nota: los resultados se obtendrán con las respuestas de los usuarios por medio de una encuesta, que será aplicada después de completar las actividades
Cantidad de usuarios que la realizan: 3
Requerimiento evaluado: RF01 Registro y mantenimiento del equipo guía de profesores de primer ingreso.
Escenario 1: Verificar si el usuario administrador puede dar de baja un profesor del equipo guía.
Rol evaluado: asistente de Cartago
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: rireyes@gmail.com contraseña: 12345678 | 0
2 | Localizar la etiqueta "Profesores guía" y seleccionar el boton de "Ver lista". | 1
3 | Localizar al profesor "Marco Oporta" | 1
4 | Seleccionar el boton "Dar de baja". | 0
5 | Visualizar los cambios en el sistema. | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 3
Requerimiento evaluado: RF03 Consulta de la lista total de estudiantes organizada por orden alfabético, número de carné o campus.
Escenario 1: Verificar que el usuario administrador puede ordenar los estudiantes en orden alfabético,carnet y campus.
Rol evaluado: asistente de Cartago
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: rireyes@gmail.com contraseña: 12345678 | 0
2 | Localizar "Estudiantes" y presionar su botón de "Ver lista". | 1
3 | Seleccionar el criterio de organización (alfabético, número de carné, campus). | 0
4 | Visualizar la lista generada según el criterio seleccionado. | 0
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 1
Requerimiento evaluado: RF07 Consulta del plan de trabajo completo por parte de las asistentes administrativas y los profesores guías.
Escenario 1: Verificar si el usuario administrador puede visualizar la lista de actividades de un determinado plan de trabajo.
Rol evaluado: asistente de Cartago
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: rireyes@gmail.com contraseña: 12345678 | 1
2 | Localizar la etiqueta "Equipo Guia" y seleccionar el año 2014. | 0
3 | Localizar la etiqueta "Actividades" y presionar su botón de "Ver siguiente actividad". | 0
4 | Visualizar todas las actividades que contiene ese plan y localizar la actividad "Salida del Semestre". | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 2
Requerimiento evaluado: RF06 Definición del coordinador del equipo guía por parte de la asistente administrativa del campus central.
Escenario 1: Verificar que el usuario administrador puede dar de baja al profesor coordinador del equipo guía.
Rol evaluado: asistente de Cartago
Paso | Descripción del paso | Autoexplicativo (1 / 0 ) | Observaciones del usuario
1 | Inicio de sesión con las credenciales : usuario: rireyes@gmail.com contraseña: 12345678 | 1
2 | Localizar la etiqueta "Equipo Guia" y seleccionar el año 2014. | 1
3 | Localizar la etiqueta "Profesores guia" y presionar su botón de "Ver lista". | 1
4 | Localizar el campo de "Pofe coordinador". | 1
5 | Seleccionar el boton de "Dar de baja" al profesor. | 1
6 | Visualizar los cambios en el sistema. | 1
Total de pasos autoexplicativos (fáciles de entender) |  | 6
Resultados de la prueba
Cálculo de la métrica:
X = (A/B)*100
| A: Número de elementos de información (textos, etiquetas, instrucciones) y pasos que son fáciles de entender y usar para un usuario novato. |  |  | Criterio de Aceptación Total: 90% <=Cobertura <=100%
| B: Número total de elementos y pasos necesarios para completar las tareas comunes |  |  | Criterio de Aceptación Media: 80% <=Cobertura < 90
Criterio de Rechazo: Cobertura < 80
ID de requerimiento | Número de pasos autoexplicativos (A) | Total de pasos (B) | % Cobertura (x) | Comentarios generales
RF01 | 3 | 5 | 60
RF02 | 1 | 4 | 25
RF07 | 2 | 4 | 50
RF06 | 6 | 6 | 100
Resultado de la prueba |  |  | 58.75
Criterio de aceptación |  |  | Rechazo